## WBS
구 분 |  | 작업자 | 진행현황 | 완료율(%) | 완료예정일 | 기타사항 | WBS
[7 empty] | 10월 |  |  |  |  | 11월
[7 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
프로젝트 계획서 작성 | 개요/목적/요구사항정의 등 | 조환휘 | 거의 마무리 | 100% | 10월 28일 | 30%는 어플구성후 | bar: 10월 27 to 10월 28; 10월 31; 11월 4; 11월 7
| 기획발표ppt/프로세서 흐름도 구성 | 조환휘 | (완료)전체적인 업무 흐름도 끝 | 100% | 10월 29일 | bar: 10월 27 to 10월 29; 11월 4
개발도구 셋팅 | 환경셋팅 | 팀원 전체 | (완료)Jandi, github 셋팅 및 테스트 끝 | 100% | 10월 29일 | github 팀 설명 | bar: 10월 27 to 10월 29; 11월 4
| DB셋팅(로그인, 이미지) | 남현웅, 류지형 | (완료)db셋팅 및 접속 완료 | 100% | 11월 2일 | bar: 10월 27 to 10월 30; 11월 2; 11월 4
API 및 크롤링 확인 | 네이버 Clova(API) (Google꺼랑 비교해서 어떤게 좋은지 확인하기) | 이건희, 신선우 | (완료)네이버 text to speech API 알아보기 완료 | 100% | 11월 3일 | bar: 10월 27 to 10월 30; 11월 4
| Google 텍스트 투 스피치(API) 알아보기 | 이건희, 신선우 | (완료)구글 text to spech API 알아보기 완료 | 100% | 11월 3일 | bar: 10월 27 to 10월 30; 11월 4
| 이미지+문장 데이터셋 구하기 | 류지형 | (완료)flikr dataset 구하기 완료 | 100% | 11월 3일 | MSCOCO | bar: 10월 27 to 10월 30; 11월 2 to 11월 4
시스템 기본 구성 셋팅 | 디자인(안) 구성(안드/웹) | 조환휘, 신선우, 이건희 | (완료)디자인 컨셉 구성 완료 | 100% | 11월 3일 | bar: 10월 27 to 10월 30; 11월 2 to 11월 4
| 디자인 템플릿 적용(안드/웹) | 팀원 전체 | (완료)디자인 템플릿 구성 및 배포 완료 | 100% | 11월 3일 | bar: 10월 27 to 10월 30; 11월 2 to 11월 4
| 페이지 디자인 구성(안드/웹) | 팀원 전체 | (완료) | 100% | 11월 3일 | bar: 10월 27 to 10월 30; 11월 2 to 11월 4
DB설계 |  | 남현웅, 류지형 | (완료)DB에 무슨값들어가는지 구성하고 확인 | 100% | 11월 6일 | bar: 10월 29 to 10월 30; 11월 2 to 11월 6; 11월 9 to 11월 10
시스템 기능 구현 (매인 기능 3단계) | 계정관리(Web)/(Android) | 신선우,이창섭/이건희, 류지형 | (완료)로그인 완료 | 100% | 11월 11일 | bar: 11월 2 to 11월 6; 11월 9 to 11월 11
| 메인페이지(Web)/(Android) | 조환휘, 신선우,이창섭/이건희, 류지형 | (완료)1차 구상 완료 | 100% | 11월 13일 | bar: 11월 2 to 11월 6; 11월 9 to 11월 15; 11월 22
| 1. 안드로이드로 사진찍고, 영어보기 화면으로 넘기기 | 남현웅, 류지형, 이건희 | (완료)구현 성공 | 100% | 11월 11일 | bar: 11월 2 to 11월 6; 11월 9 to 11월 15; 11월 22; 11월 27
| 2. 딥러닝으로 사진->문장뽑기, 안드/웹으로 둘다 구현 | 류지형, 조환휘 | (완료)구현 성공 | 100% | 11월 17일 | bar: 11월 5 to 11월 6; 11월 9 to 11월 17; 11월 22
| 3. 문장을 음성으로 뽑아서 발음연습할수있는 기능 만들기 | 신선우, 이건희, 이창섭 | (완료)구현 성공 | 100% | 11월 19일 | bar: 11월 13 to 11월 14; 11월 16 to 11월 19
| (빈공간 채우기)부가 서비스 - 사진을 뛰여서, 사용자가 영어문장을 입력하고, 얼마나 일치하는지 포인트줌 | 류지형, 조환휘 | (완료)구현 성공 | 100% | 11월 20일 | bar: 11월 18 to 11월 21
| (취소)부가 서비스 - 사진 보관함 | 류지형, 조환휘, 신선우, 이건희 | (취소) | 취소 | 11월 20일 | bar: 11월 18 to 11월 21
| 부가 서비스- 영어 자장가-동화 읽이주기 컨텐츠 | 신선우, 이건희, 이창섭 | (완료)구현 성공 | 100% | 11월 19일 | bar: 11월 17 to 11월 19
최종 데이터 및 이미지 셋팅 |  | 조환휘, 신선우 | (완료) | 100% | 11월 23일 | bar: 11월 20 to 11월 21; 11월 23
기능 테스트 |  | 신선우, 이창섭, 류지형 | (완료) | 100% | 11월 23일 | bar: 11월 20 to 11월 21; 11월 23
수정 및 보완 |  | 조환휘, 류지형 | (완료) | 100% | 11월 23일 | bar: 11월 20 to 11월 21; 11월 23
최종 디자인 셋팅 |  | 팀원 전체 | (완료) | 100% | 11월 23일 | bar: 11월 20 to 11월 21; 11월 23
발표자료 작성 |  | 조환휘, 신선우, 이건희 | 작성중 | 50% | 11월 25일 | bar: 11월 20 to 11월 21; 11월 23 to 11월 25
시연영상 작성 |  | 팀원 전체 | 웹 영상 완료, 안드 영상 미완료 | 50% | 11월 25일 | bar: 11월 20 to 11월 21; 11월 23 to 11월 25
최종 리뷰 |  | 조환휘 | 준비중 | 30% | 11월 26일 | bar: 11월 25 to 11월 26
최종 발표 |  | 조환휘 | 준비중 | - | 11월 27일
|  |  | 현재 진행율 | 90%
|  |  |  | 현재일 | 2020. 11. 24
|  |  |  | 발표일 | 2020. 11. 27
|  |  |  | d-day | -3

## Data 소스 정리
Dataset | 상세정보(사진, 정답갯수) | 묘사 예시(사진+영어문장) | 쓰는, 안쓰는 이유

## 아키텍쳐 참고 (hidden)
1차프로젝트 | 공유폴더에서 가져온거 너무 넓어서 저희 PPT자료에도 흐려서
이미지 캡쳐에서 붙인거니 안보이는 곳은 이미지 한번씩 클릭해서 보세요
근데 여기서 몇 루트는 알고리즘 오류가 있어 수정해야 할 부분이 있어요.
FlowChat Diagram 사용